## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Peltier Thomas |  |  | Projet: | P_Web - webshop
Temps total: |  | 26 heures 25 minutes |  |  | Date: | 18 mars. 2026 à 8h au 29 mai 2026 à 11h25
|  | 1140 | 445 | 1585
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-18 | 3 | 45 | Absent | Maladie
13 | 2026-03-25 | 1 | 30 | Test | Test |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2026-03-25 | 2 | 15 | Implémentation | J'ai ajouter la connexion et j'ai eu un gros problème avec vscode ce qui ma fais perdre beaucoup de temps |  | Implémentation | 2 | 5
14 | 2026-04-01 | 1 | 0 | Implémentation | J'ai ajouter la création de compte |  | Test | 3 | 10
14 | 2026-04-01 | 1 | 10 | Implémentation | J'ai ajouter le hash et le sel |  | Documentation | 4 | 15
14 | 2026-04-01 |  | 45 | Implémentation | J'ai ajouter le poivre |  | Absent | 5 | 20
14 | 2026-04-01 | 1 | 0 | Implémentation | J'ai ajouter token jwt |  |  | 6 | 25
17 | 2026-04-22 | 1 | 0 | Implémentation | J'ai changer le token et le pepper dans le fichier .env car je les avais mis dans AuthController |  |  | 7 | 30
17 | 2026-04-22 | 2 | 0 | Implémentation | J'ai ajouter les roles dans le token jwt et protégé les routes admins |  |  | 8 | 35
17 | 2026-04-22 |  | 45 | Implémentation | Je suis entrain d'essayer de afficher les infos du compte connecter sur profile |  |  |  | 40
18 | 2026-04-29 |  | 55 | Implémentation | J'ai réglé le problème de la page profile qui n'affichait pas les infos du compte connecter |  |  |  | 45
18 | 2026-04-29 | 1 | 0 | Implémentation | J'ai ajouter le https avec mkcert |  |  |  | 50
18 | 2026-04-29 |  | 30 | Implémentation | J'ai ajouter une politique de mot de passe avec un indicateur de force |  |  |  | 55
18 | 2026-04-29 |  | 55 | Implémentation | J'ai ajouter le refresh token
18 | 2026-04-29 |  | 25 | Implémentation | J'ai ajouter une limite de 5 essaye pour se connecter si c'est depasser on dois attendre 1 minute
19 | 2026-05-06 | 3 | 45 | Documentation | J'ai avancé mon rapport
20 | 2026-05-13 | 1 | 0 | Implémentation | J'ai ajouter la gestion des exceptions pour que cela retourne peu d'information
20 | 2026-05-13 |  | 30 | Implémentation | J'ai fais la partie de l'audit fix avec npm et je l'ai documenter dans mon rapport
20 | 2026-05-13 |  | 15 | Analyse | J'ai fais l'évaluation du projet a 80%
20 | 2026-05-13 | 2 | 0 | Documentation | J'ai avancé sur le rapport
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 15 | 15 | Analyse | 0 h 15 min | 0.9464% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
600 | 310 | 910 | Implémentation | 15 h 10 min | 57.41% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
60 | 30 | 90 | Test | 1 h 30 min | 5.678% | Test | 4 h 30 m | 5%
300 | 45 | 345 | Documentation | 5 h 45 min | 21.77% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
180 | 45 | 225 | Absent | 3 h 45 min | 14.2% | Absent | 0 h 00 m | 0%
1140 | 445 | 1585 | Total | 26 h 25 min | 29.35% | Total |  | 100%
5400